**Акт**

**по результатам проверки исполнения целевых и инвестиционных программ,**

**действующих на территории сельского поселения Березняковское.**

30 июня 2013 года

В соответствии с поручением Совета депутатов от 17.04.2013 года и на основании распоряжения председателя Контрольного органа от 10.06.2013 № 4 проведена проверка реализации целевых и инвестиционных программ, действующих на территории сельского поселения Березняковское в 2012 году.

Объект проверки: Администрация сельского поселения Березняковское.

Цель проверки: Соблюдение порядка разработки и реализации муниципальных целевых и инвестиционных программ и контроль за их исполнением.

Проверяемый период: 2012 год

В результате проведенной проверки установлено следующее:

**1. Реализация муниципальной целевой программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Березняковское в 2012 году за счет средств Дорожного фонда Московской области»**

Разработка и реализация муниципальных целевых программ на территории сельского поселения Березняковское осуществляется в соответствии с «Положением о порядке разработки муниципальных целевых программ муниципального образования сельское поселение Березняковское и контроля за их реализацией» утвержденным Решением Совета депутатов сельского поселения Березняковское от 19.07.2007 г. №21/2, в котором установлены основные принципы и общий порядок разработки и принятия муниципальных целевых программ.

В 2012 году в сельском поселении Березняковское утверждена и реализована одна муниципальная целевая программа - «Ремонт автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Березняковское в 2012 году за счет средств Дорожного фонда Московской области». Данная программа разработана с целью обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории сельского поселения Березняковское, увеличения срока службы дорожных покрытий, улучшения технического состояния муниципальных дорог.

Муниципальная целевая программа согласована с Советом депутатов сельского поселения Березняковское (Решение от28.03.2012 №84/11 и утверждена Постановлением Главы сельского поселения Березняковское от 09.04.2012 №146

Финансирование программы в общей сумме 6484,2 тыс.рублей осуществлялось за счет средств Дорожного фонда Московской области в сумме 6160,0 тыс.рублей, что составляет 95% от общего объема финансирования и средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете 2012 года, в сумме 324,2 тыс.рублей или 5%.

В 2012 году в муниципальную целевую программу включено 6 автодорог общего пользования, общей площадью 12,6 тыс. кв.м.

д. Березняки – площадь 4 680 кв.м

до въезда в с. Дерюзино площадь 3920 кв.м

с. Дерюзино- площадь 502 кв.м

Жилгородок -Путятино площадь 998,2 кв.м

д.Суропцово - площадь 1240 кв.м

с.Бужаниново - площадь 1260 кв.м.

Все дороги, включенные в муниципальную целевую программу, числятся в составе муниципальной собственности. Площадь дорог, включенных в план ремонта, соответствует учетным данным, отраженным в Реестре муниципальной собственности.

Обязательства по финансированию целевой программы внесено администрацией в Реестр расходных обязательств поселения, что соответствует п.5.6 Положения о порядке разработки муниципальных целевых программ.

Учитывая требования Федерального Закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд», для выполнения работ по капитальному ремонту автодорог администрацией проведен открытый аукцион в электронной форме, по результатам которого заключен муниципальный контракт МК от 25.06.2012г. №0148300023712000001-0291413-01 с ООО «ПКФ Стройбетон». Цена контракта 5 446 736 рублей (итоговый протокол от 09.06.2012 г., первоначальная цена -6484,21 тыс.руб.).

Проведенный конкурс позволил сэкономить бюджетные средства в сумме 1037,5 тыс.рублей и направить эти средства на ремонт дорог в д.Бужаниново и с. Суропцево. Для использования указанных средств и размещения муниципального заказа проведен открытый аукцион в электронной форме и заключен муниципальный контракт МК от 20.07.2012 г. №0148300023712000003-0291413-01 с ООО «Гранит». Цена контракта 1037000 рублей.( Доп. соглашение от 22.10.2012 г. -1037474 рубля).

Техническое задание по ремонту автодорог общего пользования, являющееся приложением к Муниципальным контрактам, соответствует локальным сметам, как по объему выполняемых работ, так и по видам работ. Сроки выполнения работ определены заключенными контрактами до 30 сентября 2012 года.

Работы выполнены в полном объеме, что подтверждается актами выполненных работ, подписанными уполномоченными лицами с ООО «ПКФ Стройбетон» -27.09.2012 г., с ООО «Гранит» 22.10.2012 г. после лабораторных испытаний качества проведенного ремонта. Оплата муниципальных контрактов проведена полностью: за счет субсидии из бюджета Московской области в сумме 6 160,0 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 324,21 тыс.рублей.

Показатели Отчета об использовании субсидий из Дорожного фонда Московской области бюджетам муниципальных образований (Приложение №13 к долгосрочной целевой программе «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов) соответствуют данным бюджетного учета администрации сельского поселения Березняковское.

**Таким образом, проверкой соблюдения положений муниципальных правовых актов, принятых в поселении с учетом требований федерального и регионального законодательства, в части разработки и реализации муниципальных целевых программ, нарушений не установлено. Расходование бюджетных средств при реализации муниципальных целевых программ подтверждено соответствующими документами и соответствует отчетным данным.**

**2. Реализация «Инвестиционной программы по реконструкции и капитальному ремонту существующих 2-х этажных домов с надстройкой 2-х дополнительных этажей в д.Березняки»**

В 2012 году в сельском поселении Березняковское действует «Инвестиционная программа по реконструкции и капитальному ремонту существующих 2-х этажных домов с надстройкой 2-х дополнительных этажей в д.Березняки». Данная инвестиционная программа согласована с Советом депутатов сельского поселения Березняковское (Решение от 27.01.2010 г. №55/13) и утверждена Постановлением Главы сельского поселения Березняковское от 27.01.2010 г. № 83 после проведения публичных слушаний по обсуждению инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разработана администрацией сельского поселения Березняковское с целью повышения качества условий проживания, увеличения срока службы домов, уменьшения затрат на теплоснабжение, предоставление жителям д.Березняки доступного жилья. Срок реализации программы – 5 лет. Объем финансирования программы составляет 220 800,0 тыс рублей, или 22 080,0 тыс.рублей на один дом за счет привлеченных средств.

Контроль за исполнением инвестиционной программы возложен на администрацию сельского поселения Березняковское.

В составе документов, представленных администрацией поселения, для проверки имеется:

Инвестиционный контракт от 04.02.02.2010 года №1 с ООО «ЕвроСтройИнжиниринг»,

Дополнительное соглашение к Инвестиционному контракту №1 от 4.02.2010 г. от 09.03.2010;

Акт приема – передачи общего имущества многоквартирного жилого дома на период реконструкции (без номера, без даты).

Инвестиционным контрактом определены сроки и этапы реализации инвестиционного проекта. Продолжительность этапов (разработка, согласование и утверждение проектной документации; производство строительных и иных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию; оформление имущественных прав сторон) не должны превышать 17 месяцев с момента подписания контракта, т.е. до 4.07.2011 года.

Указанным контрактом определены имущественные права сторон. Соотношение раздела имущества по итогам реализации проекта установлено в пропорции: 5% общей площади квартир и 100% объектов благоустройства принадлежит администрации поселения и 95% -инвестору. По протоколу предварительного распределения квартир от 24.02.2010 предусмотрена замена 5% площади квартир на денежный эквивалент-900,0 тыс.рублей.

Контрактом предусмотрена ответственность сторон по своим обязательствам со штрафными санкциями.

В результате проверки установлено, что до настоящего времени инвестиционная программа не исполнена в полном объеме, нарушены сроки исполнения инвестиционных обязательств. В настоящее время выполнена только часть предусмотренных контрактом работ:

монтаж металлических конструкций двух этажей;

кровельные работы с установкой отливов;

утепление фасадов дома;

отделка фасадов дома;

капитальный ремонт подъездов и входных групп;

установка пристенного дренажа;

строительство отмостки;

часть работ по благоустройству территории.

Не произведено подключение вновь надстроенных этажей к внутренним инженерным системам существующего дома. Не произведена установка контрольно-измерительных приборов, позволяющих экономно расходовать тепло-энергоресурсы. Отсутствует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Отсутствуют данные о фактических инвестициях инвестора, направленных на реализацию данного проекта.

Изменения в перечни программных мероприятий, предусмотренных Инвестиционным контрактом, и механизм их реализации, изменение сроков осуществления программы в установленном порядке не вносились. Штрафные санкции, предусмотренные инвестиционным контрактом, не применялись.

Не определен порядок контроля и отчетности по результатам исполнения инвестиционного контракта. Отсутствует документальное подтверждение проводимых контрольных мероприятий и отчетность инвестора, связанная с исполнением инвестиционных обязательств.

**Таким образом, утвержденная в 2010 году инвестиционная программа не исполнена в полном объеме, т.к в 2012 году не достигнуты цели и не решены задачи, определенные инвестиционным проектом. Организационные мероприятия не привели к повышению эффективности реализации инвестиционной программы.**

**Предложения**

Принять меры к завершению инвестиционной программы в ближайшие сроки.

В соответствии со статьей 7 Федерального Закона от 25.02. 1999 г. (с учетом изменений) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и в целях создания благоприятных условий для развития инновационной деятельности в сельском поселении Березняковское, необходимо разработать и принять муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок разработки, утверждения и реализации инвестиционных программ. В документе необходимо предусмотреть необходимость экономического обоснования объемов и сроков осуществления проектов, критерии оценки эффективности результатов реализации инвестиционных проектов, определение правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ.

Председатель Контрольного органа

Сельского поселения Березняквское М.И.Гребенщикова

«Ознакомлен»